## Slide 1
INFORME EJECUTIVO DE ESTADO DEL PROYECTO
Auditoría Automatizada de APIs REST en DRF · Detección OWASP API Top 10 mediante Análisis Híbrido y RAG con LLM Local
ESTADO GENERAL
EN CONTROL
DIRECTOR
Nohel Estrada (Tesista)
PATROCINADOR
Comité Académico
DURACIÓN
20 Mar – 13 Oct 2026
CORTE DEL INFORME
02 Ago 2026
AVANCE FÍSICO
~70%
PRESUPUESTO
Q 0.00
CRONOGRAMA
Hitos H1–H6 a tiempo
ALCANCE
10/10 categorías OWASP
COSTO
Q0.00, sin desviación
CALIDAD
F1-score pendiente validar F7
RIESGOS
3 riesgos críticos en vigilancia
HITOS DEL PROYECTO
ID | Hito | Fecha | Estado
H1 | Aprobación del Diseño | 21 Abr 2026 | ● Completado
H2 | API Vulnerable Entregada | 15 May 2026 | ● Completado
H3–H4 | Módulos Estático/Dinámico | 23 Jun 2026 | ● Completado
H5 | Base RAG Lista (ChromaDB) | 16 Jul 2026 | ● Completado
H6 | LLM Integrado (Ollama+RAG) | 28 Jul 2026 | ● Completado
H7 | Entrega Final y Defensa | 13 Oct 2026 | ● En curso
LOGROS CLAVE DEL PERIODO
• Base de conocimiento vectorial RAG indexada en ChromaDB (OWASP + docs DRF)
• LLM local (Ollama, Llama3/Mistral 7B) integrado generando reportes con citas trazables
• Benchmark de rendimiento LLM aprobado, mitigando riesgo R01
• Cero desviaciones de alcance; presupuesto se mantiene en Q0.00
PRÓXIMOS PASOS (FASE 7)
• Pruebas de integración y validación F1-score ≥ 0.80 (12–27 Ago)
• Análisis comparativo con/sin RAG — contribución original de tesis
• Documentación final + empaquetado pip (README, docs/) (28 Ago–3 Sep)
• Entrega final y defensa ante Comité Académico — 13 Oct 2026
TOP RIESGOS (P×I)
Riesgo | P×I | Estado
R01 — Rendimiento LLM insuficiente | 16 | ● Vigilancia
R08 — F1-score final < 0.80 | 15 | ● Vigilancia
R04 — Retrasos carga académica | 12 | ● Vigilancia
R02 — Cobertura OWASP incompleta | 12 | ● Mitigado
COMENTARIO DEL DIRECTOR
Proyecto en control general. Fases 1–6 completadas según línea base (línea de tiempo, alcance y costo en verde). Foco actual: validar el F1-score ≥ 0.80 y cerrar la exposición de riesgo técnico antes del cierre de Fase 7.
EXPOSICIÓN RIESGO
Media-Alta
PRESUPUESTO
Q 0.00 (100% open-source)
Sistema de Auditoría Automatizada APIs REST · PMBOK 6ª Ed. · Informe Ejecutivo de Estado
Corte: 02 Ago 2026